## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada manualmente | Proyecto Sprint 1 Grupo 2 | 27 días | 22-04-14 9:00 | 28-05-14 19:00 |  | 1
2 | Sí | Programada manualmente | Generar Propuesta | 3 días | 22-04-14 9:00 | 24-04-14 19:00 |  | 2
3 | Sí | Programada manualmente | Análisis y Diseño Modulo Personas | 2,5 días | 25-04-14 9:00 | 29-04-14 13:00 | 2 | 2
4 | Sí | Programada manualmente | Construir Modulo de Personas | 14 días | 30-04-14 9:00 | 17-05-14 19:00 | 3 | 2
5 | Sí | Programada manualmente | Capa Web | 5 días | 12-05-14 9:00 | 16-05-14 19:00 | 6 | 3
6 | Sí | Programada manualmente | Capa Negocio | 5 días | 05-05-14 9:00 | 09-05-14 19:00 | 7 | 3
7 | Sí | Programada manualmente | base de datos | 3 días | 30-04-14 9:00 | 02-05-14 19:00 |  | 3
8 | Sí | Programada manualmente | Poblar información de postulantes ficticios en BD | 5 días | 23-04-14 9:00 | 29-04-14 19:00 |  | 2
9 | Sí | Programada manualmente | almacenar los datos de respuesta de encuestas | 5 días | 23-04-14 9:00 | 29-04-14 19:00 |  | 2
10 | Sí | Programada manualmente | Reparación de la usabilidad | 3 días | 19-05-14 9:00 | 21-05-14 19:00 | 4 | 2
11 | Sí | Programada manualmente | Certificación de Modulo de Personas | 3 días | 22-05-14 9:00 | 26-05-14 19:00 | 10 | 2
12 | Sí | Programada manualmente | Pre Entrega(Pre Prodcción) | 2 días | 27-05-14 9:00 | 28-05-14 19:00 | 11 | 2
13 | Sí | Programada manualmente | Soporte Bases de Datos | 27 días | 22-04-14 9:00 | 28-05-14 19:00 |  | 2
14 | Sí | Programada manualmente | Fin del sprint 1 (Lanzamiento) | 1 día | 28-05-14 9:00 | 28-05-14 19:00 |  | 2

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Felipe Morales | FM | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
2 | Pablo Gavilan | PG | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
3 | Felipe Gonzales | FG | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
4 | Miguel Salazar | M | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
5 | Ricardo Zuñiga | RZ | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
6 | Tamara Saez | TS | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
7 | Erwin FuenteAlba | EF | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Generar Propuesta | Miguel Salazar | 0 | 24h | 100%
Generar Propuesta | Felipe Morales | 0 | 24h | 100%
Generar Propuesta | Pablo Gavilan | 0 | 24h | 100%
Generar Propuesta | Erwin FuenteAlba | 0 | 24h | 100%
Análisis y Diseño Modulo Personas | Felipe Morales | 0.80000001192092896 | 20h | 100%
Análisis y Diseño Modulo Personas | Miguel Salazar | 0.80000001192092896 | 20h | 100%
Análisis y Diseño Modulo Personas | Pablo Gavilan | 0.80000001192092896 | 20h | 100%
Análisis y Diseño Modulo Personas | Erwin FuenteAlba | 0 | 4h | 100%
Capa Web | Felipe Morales | 0 | 40h | 100%
Capa Web | Miguel Salazar | 0 | 40h | 100%
Capa Negocio | Pablo Gavilan | 0 | 40h | 100%
Capa Negocio | Erwin FuenteAlba | 0 | 40h | 100%
base de datos | Ricardo Zuñiga | 0 | 19,2h | 80%
base de datos | Tamara Saez | 0 | 24h | 100%
base de datos | Felipe Gonzales | 0 | 24h | 100%
Poblar información de postulantes ficticios en BD | Ricardo Zuñiga | 0 | 32h | 80%
Poblar información de postulantes ficticios en BD | Felipe Gonzales | 0 | 40h | 100%
almacenar los datos de respuesta de encuestas | Tamara Saez | 0 | 40h | 100%
Reparación de la usabilidad | Pablo Gavilan | 0 | 24h | 100%
Certificación de Modulo de Personas | Tamara Saez | 0 | 24h | 100%
Pre Entrega(Pre Prodcción) | Ricardo Zuñiga | 0 | 12,8h | 80%
Pre Entrega(Pre Prodcción) | Tamara Saez | 0 | 16h | 100%
Soporte Bases de Datos | Ricardo Zuñiga | 0 | 43,2h | 20%
Fin del sprint 1 (Lanzamiento) | Felipe Morales | 0 | 8h | 100%