## Grupo 1
Pendiente |  |  |  | Cantidad de días (No se toma en cuenta el 21 mayo ni domingos) | 17
Terminado |  |  |  | Cantidad de horas por día | 3
En Curso |  |  |  | Personas | 7
|  |  |  | Arturo Mendoza | AM
|  |  |  | Erwin Fuentealba | EF
|  |  |  | Pedro Becker | PB
|  |  |  | Ignacio Peña | IP
|  |  |  | Alejandra Hernandez | AH
|  |  |  | Felipe Reyes | FR
|  |  |  | Waleska Carreño | WC
Burn down chart
Project | Estado | Responsable | ID | Actividad | Estimado | 19 Mayo | 20 Mayo | 22 Mayo | 23 Mayo | 24 Mayo | 26 Mayo | 27 Mayo | 28 Mayo | 29 Mayo | 30 Mayo | 31 Mayo | 02 Junio | 03 Junio | 04 Junio | 05 Junio | 06 Junio | 07 Junio | HH E - HH R
| Terminado | AM, EF |  | Ambientar desarrollo | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7
| Terminado | AM |  | Generar carta gantt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12
| Terminado | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR |  | Analizar los requerimientos | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28
| Terminado | AM | PEND_1 | Investigar inclusión de template | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7
| Terminado | AM | PEND_2 | Crear template principal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9
| Terminado | AM, EF | PEND_3 | Implementación de properties | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19
| Terminado | EF | PEND_4 | Crear proceso postulacion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8
| Terminado | EF | PEND_5 | Detalle y editar proceso postulacion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8
| Terminado | PB | PEND_6 | Crear nuevo estudio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Terminado | PB | PEND_7 | Listar estudio estratégico | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | PB | PEND_8 | Notificar a expertos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | PB | PEND_9 | Mapa estratégico | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7
| Pendiente | PB | PEND_10 | Propuesta de valor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9
| Terminado | PB | PEND_11 | Resultado de estudio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11
| Terminado | WC, FR | GEST_1 | Investigar historia de usuarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Terminado | WC, FR | GEST_2 | Investigar curvas Burn – down | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
| Terminado | WC, FR | GEST_3 | Investigar curvas Burn – up | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR | GEST_4 | Generar historia de usuario | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
| Terminado | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR | 2101_1 | Reunion con usuario (requerimientos) | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75
| Terminado | WC, FR | 2101_2 | Diseñar propuestas de logo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | -270
| Pendiente |  | 2101_3 | Presentación con usuario | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5
| Pendiente |  | 2101_4 | Corrección de observaciones de usuario | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -52
| Pendiente |  | 2101_5 | Presentacion de correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -7
| Pendiente |  | 2102_1 | Resaltar menu cuando se seleccione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_2 | Formatear, validar campo rut (ver con grupo 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_3 | Incorporar boton volver (por ej wizard) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_4 | Utilización de breadcrum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_5 | Incorporar placeholder a input | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_6 | Modificar campos obligatorios al lado derecho y en color rojo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_7 | Boton cancelar retorne a bandeja de entrada (identificar que es lo que se requiere) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_8 | Integrar undo/redo a modulo personas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Terminado | IP, AH | 2103_1 | Generar test de aceptación (modulo personas) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Terminado | IP, AH | 2103_2 | Elaborar plan de prueba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| En Curso | IP, AH | 2103_3 | Definir data de prueba | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendiente | IP, AH | 2103_4 | Ejecutar plan de prueba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -96
| Terminado | IP, AH | 2104_1 | Generar test de aceptación (modulo grupos) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Terminado | IP, AH | 2104_2 | Elaborar plan de prueba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| En Curso | IP, AH | 2104_3 | Definir data de prueba | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendiente | IP, AH | 2104_4 | Ejecutar plan de prueba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -96
| Terminado | IP, AH | 2105_1 | Generar test de aceptación (modulo mailer) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Terminado | IP, AH | 2105_2 | Elaborar plan de prueba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| En Curso | IP, AH | 2105_3 | Definir data de prueba | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendiente | IP, AH | 2105_4 | Ejecutar plan de prueba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -96
| Terminado | AM | EXT_1 | Crear grupo organizacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | AM | EXT_2 | Listar grupo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | AM | EXT_3 | Editar grupo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
Ideal |  |  |  |  | 123.5 | 116.2353 | 108.9706 | 101.7059 | 94.4412 | 87.1765 | 79.9118 | 72.6471 | 65.3824 | 58.1176 | 50.8529 | 43.5882 | 36.3235 | 29.0588 | 21.7941 | 14.5294 | 7.2647 | -1.2434e-14
Actual real |  |  |  |  | 123.5 | 123.5 | 110.25 | 99.5 | 97 | 80 | 72 | 63 | 66 | 61 | 60 | 60.5 | 55 | 52.5 | 50.5 | 18.5 | 18 | 18
Note on V15: Son las hh que faltan, no las usadas. Si una tarea tiene 2 hh y no se ha trabajado en ella, debe indicar 2. Si una tarea se estimo con 2 HH y se trabajo 2 HH y faltan 3 HH, debe ir un 3
Note on H63: Primer dia no se trabajo, por lo que el esfuerzo pendiente es el total -pbeckern

## Copy of Sheet1
Project | Estado | Responsable | ID | Actividad | Estimado | 19 Mayo | 20 Mayo | 22 Mayo | 23 Mayo | 24 Mayo | 26 Mayo | 27 Mayo | 28 Mayo | 29 Mayo | 30 Mayo | 31 Mayo | 02 Junio | 03 Junio | 04 Junio | 05 Junio | 06 Junio | 07 Junio | HH E - HH R
| Terminado | AM, EF |  | Ambientar desarrollo | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7
| Terminado | AM |  | Generar carta gantt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12
| Terminado | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR |  | Analizar los requerimientos | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28
| Terminado | AM | PEND_1 | Investigar inclusión de template | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7
| Terminado | AM | PEND_2 | Crear template principal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9
| Terminado | AM, EF | PEND_3 | Implementación de properties | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19
| Terminado | EF | PEND_4 | Crear proceso postulacion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8
| Terminado | EF | PEND_5 | Detalle y editar proceso postulacion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8
| Terminado | PB | PEND_6 | Crear nuevo estudio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Terminado | PB | PEND_7 | Listar estudio estratégico | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | PB | PEND_8 | Notificar a expertos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | PB | PEND_9 | Mapa estratégico | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7
| Pendiente | PB | PEND_10 | Propuesta de valor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9
| Terminado | PB | PEND_11 | Resultado de estudio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11
| Terminado | WC, FR | GEST_1 | Investigar historia de usuarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Terminado | WC, FR | GEST_2 | Investigar curvas Burn – down | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
| Terminado | WC, FR | GEST_3 | Investigar curvas Burn – up | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR | GEST_4 | Generar historia de usuario | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
| Terminado | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR | 2101_1 | Reunion con usuario (requerimientos) | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75
| Terminado | WC, FR | 2101_2 | Diseñar propuestas de logo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | -270
| Pendiente |  | 2101_3 | Presentación con usuario | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5
| Pendiente |  | 2101_4 | Corrección de observaciones de usuario | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -52
| Pendiente |  | 2101_5 | Presentacion de correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -7
| Pendiente |  | 2102_1 | Resaltar menu cuando se seleccione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_2 | Formatear, validar campo rut (ver con grupo 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_3 | Incorporar boton volver (por ej wizard) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_4 | Utilización de breadcrum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_5 | Incorporar placeholder a input | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_6 | Modificar campos obligatorios al lado derecho y en color rojo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_7 | Boton cancelar retorne a bandeja de entrada (identificar que es lo que se requiere) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Pendiente |  | 2102_8 | Integrar undo/redo a modulo personas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26
| Terminado | IP, AH | 2103_1 | Generar test de aceptación (modulo personas) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Terminado | IP, AH | 2103_2 | Elaborar plan de prueba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| En Curso | IP, AH | 2103_3 | Definir data de prueba | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendiente | IP, AH | 2103_4 | Ejecutar plan de prueba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -96
| Terminado | IP, AH | 2104_1 | Generar test de aceptación (modulo grupos) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Terminado | IP, AH | 2104_2 | Elaborar plan de prueba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| En Curso | IP, AH | 2104_3 | Definir data de prueba | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendiente | IP, AH | 2104_4 | Ejecutar plan de prueba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -96
| Terminado | IP, AH | 2105_1 | Generar test de aceptación (modulo mailer) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Terminado | IP, AH | 2105_2 | Elaborar plan de prueba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| En Curso | IP, AH | 2105_3 | Definir data de prueba | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendiente | IP, AH | 2105_4 | Ejecutar plan de prueba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -96
| Terminado | AM | EXT_1 | Crear grupo organizacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | AM | EXT_2 | Listar grupo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
| Terminado | AM | EXT_3 | Editar grupo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
Ideal |  |  |  |  | 123.5 | 116.2353 | 108.9706 | 101.7059 | 94.4412 | 87.1765 | 79.9118 | 72.6471 | 65.3824 | 58.1176 | 50.8529 | 43.5882 | 36.3235 | 29.0588 | 21.7941 | 14.5294 | 7.2647 | -1.2434e-14
Actual real |  |  |  |  | 123.5 | 123.5 | 110.25 | 99.5 | 97 | 80 | 72 | 63 | 66 | 61 | 60 | 60.5 | 55 | 52.5 | 50.5 | 18.5 | 18 | 18
Note on V1: Son las hh que faltan, no las usadas. Si una tarea tiene 2 hh y no se ha trabajado en ella, debe indicar 2. Si una tarea se estimo con 2 HH y se trabajo 2 HH y faltan 3 HH, debe ir un 3

## Sheet2
PROGRAMACIÓN | EF, PB, AM
DOCUMENTACIÓN | WC, FR
| HISTORIAS DE USUARIO | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR
| ANALISIS DE REQ. | AM, WC, EF, PB, IP, AH, FR
| CARTA GANTT | AM
TEST | IP, AH, AM