## Indice Actas
N° Acta | Acuerdo | Fecha
1 | Canal de comunicacion whatsapp, hangouts y skype. | 2014-04-17
1 | Utilizar Google Drive para documentos | 2014-04-17
1 | Dropbox como respaldo de archivos. | 2014-04-17
1 | Utilizar Github para control de versiones | 2014-04-17
2 | Carta Gantt aprovada por el grupo | 2014-04-20
3 | Establecer orden en las asignación de tareas en trello | 2014-04-22
3 | Establecer tareas para el sprint 1 | 2014-04-22
4_1 | Documento propuesta | 2014-04-26
4_2 | Credenciales para conexion a hosting | 2014-04-26
4_2 | Crear 2 base de datos de desarollo y una producción con estructura lo mas actualizada posible | 2014-04-26
4_2 | Backup y modelo actualizado de la BD | 2014-04-26
5 | Entregar Modelo de BD a Grupo N°2 Diurno | 2014-04-29
6 |  | 2014-05-02

## Minuta Reunión_01
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-04-17 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-04-22
Lugar: |  |  | Correo electronico | Lugar: |  | Usach
Hora de inicio: |  |  | 9:30 | Hora de inicio: |  | 18:30
Hora de término: |  |  | 18:00 | Hora de término: |  | 19:00
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Canales de comunicación y repositorios
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | P | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | P
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | P
Tamara Saez |  |  | TS | P
J: justificad@
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | MS | Crear grupo whatsapp |  |  |  |  | 2014-04-17
2 | FM | Correo electronico para difusión de información |  |  |  |  | 2014-04-17
3 | Todos | Crear cuentas trello |  |  |  |  | 2014-04-17
5 | TS | Crear correo electronico exclusivo del grupo |  |  |  |  | 2014-04-17
6 | MS | Crear documentos de "dudas" y "actas" por Google Drive |  |  |  |  | 2014-04-17
7 | FG | Crear repositorio y diseñar tutorial de Github |  |  |  |  | 2014-04-17
8 | TS | Crear Cuenta Dropbox |  |  |  |  | 2014-04-17
9 | Todos | Usar github para control de versiones |  |  |  |  | 2014-04-17
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Canal de comunicacion whatsapp, hangouts y skype.
2 | Utilizar Google Drive para documentos
3 | Dropbox como respaldo de archivos.
4 | Utilizar Github para control de versiones
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4

## Minuta Reunión_02
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-04-20 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-04-22
Lugar: |  |  | Correo electronico | Lugar: |  | Usach
Hora de inicio: |  |  | 9:30 | Hora de inicio: |  | 18:30
Hora de término: |  |  | 18:00 | Hora de término: |  | 19:00
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Carta Gantt
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | P | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | P
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | P
Tamara Saez |  |  | TS | P
J: justificad@
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | Todos | Revision de documentacion del Grupo N°2 |  |  |  |  | 2014-04-20
2 | FM | Crear Carta Gantt |  |  |  |  | 2014-04-20
3 | Todos | Confeccionar el documento "Dudas" |  |  |  |  | 2014-04-20
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Carta Gantt aprovada por el grupo
2
3
4
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4

## Minuta Reunión_03
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-04-22 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-04-26
Lugar: |  |  | Usach | Lugar: |  | Usach
Hora de inicio: |  |  | 18:30 | Hora de inicio: |  | 10:30
Hora de término: |  |  | 21:30 | Hora de término: |  | 18:00
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Dudas del sprint, asignación de tareas y base de datos
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | P | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | P
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | P
Tamara Saez |  |  | TS | P
J: justificad@
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | Todos | Revision de archivos (base de datos, imagen, entre otros). |  |  |  |  | 2014-04-22
2 | PG | Disiñar tutorial para sprint 1 |  |  |  |  | 2014-04-22
3 | Todos | Confeccionar el documento "Dudas" |  |  |  |  | 2014-04-22
4 | FM | Conseguir base de datos con el JP |  |  |  |  | 2014-04-22
5 | FM | Enviar correo de información relevante |  |  |  |  | 2014-04-22
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Establecer orden en las asignación de tareas en trello
2 | Establecer tareas sprint 1
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4

## Minuta Reunión_04_1
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-04-26 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-04-29
Lugar: |  |  | Usach | Lugar: |  | Usach
Hora de inicio: |  |  | 10:30 | Hora de inicio: |  | 18:30
Hora de término: |  |  | 12:30 | Hora de término: |  | 19:30
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Documento propuesta y modulo de persona.
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | P | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | NA
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | NA
Tamara Saez |  |  | TS | NA
J: justificad@
NA: No aplica
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | PG | Revision modulo de persona |  |  |  |  | 2014-04-26
2 | FM-EF-MS | Confección documentos propuestas |  |  |  |  | 2014-04-26
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Documentos de propuesta
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4

## Minuta Reunión_04_2
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-04-26 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-04-29
Lugar: |  |  | Usach | Lugar: |  | Usach
Hora de inicio: |  |  | 12:50 | Hora de inicio: |  | 18:30
Hora de término: |  |  | 13:30 | Hora de término: |  | 19:00
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Tareas que tienen que ver con la bd
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | NA | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | A
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | P
Tamara Saez |  |  | TS | J
J: justificad@
NA: No aplica
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | Todos | Generar documento tipo de cada cambio en la bd |  |  |  |  | 2014-04-26
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Credenciales para conexion a hosting
2 | Backup y modelo lo más actualizado posible de la base de datos.
3 | Crear 2 base de datos de desarrollo y una producción con estructura lo más actualizada posible
4
5
5
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4

## Minuta Reunión_05
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-04-29 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-05-02
Lugar: |  |  | Usach | Lugar: |  | Correo
Hora de inicio: |  |  | 18:30 | Hora de inicio: |  | 10:30
Hora de término: |  |  | 19:00 | Hora de término: |  | 12:00
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Base de datos
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | P | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | P
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | P
Tamara Saez |  |  | TS | P
J: justificad@
NA: No aplica
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | Todos | Agregar nuevas consultas al documento "Dudad" |  |  |  |  | 2014-04-29
2 | Todos | Revisión de documentos para base de datos. |  |  |  |  | 2014-04-29
3
4
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Entregar modelo de persona a Grupo N°2 diurno
2
3
4
5
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4

## Minuta Reunión_06
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión: |  |  | 2014-05-02 | Fecha próxima reunión: |  | 2014-05-06
Lugar: |  |  | Gtalk | Lugar: |  | Correo
Hora de inicio: |  |  | 18:30 | Hora de inicio: |  | 18:30
Hora de término: |  |  | 19:00 | Hora de término: |  | 19:00
|  |  |  | Minuta preparada por: |  | MS
Temario
Nº | Detalle
1 | Validar modelo de Bd a partir de Mockups grupo 1
2 | Varios
Asistentes a la reunión
Nombre |  |  | Iniciales | Presente Ausente | Nombre | Iniciales | Presente Ausente
Pablo Gavilan |  |  | PG | NA | Felipe Morales | FM | P
Erwin Fuentealba |  |  | EF | P | Felipe Gonzales | FG | NA
Miguel Salazar |  |  | MS | P | Ricardo Zuniga | RZ | NA
Tamara Saez |  |  | TS | P
J: justificad@
NA: No aplica
Compromisos
Nº | Responsable | Detalle |  |  |  |  | Fecha
1 | EF,TS y FM | Validar que el modelo de base de datos coincidentes con la maqueta entregada por el Grupo 1 |  |  |  |  | 2014-05-02
2
3
4
2014-04-17
Acuerdos
Nº | Detalle
1 | Crear documento "validación Mockup-bd"
2
3
4
5
Desacuerdos
Nº | Detalle
1
2
3
4