## Tabla de valores
Estimado
| Product Back Log | Horas Estimadas | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | Horas Faltantes
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Enviar correo | 25 | L 19: 1; M 20: 1; M 21: 1; J 22: 1; V 23: 1; S 24: 3; L 26: 2; M 27: 2; M 28: 2; J 29: 2; V 30: 1; S 31: 3; L 2: 2 | 3
2 | Recibir correo | 20 | J 22: 2; V 23: 2; S 24: 2; D 25: 2; L 26: 2; J 29: 1; V 30: 1; S 31: 1 | 7
3 | Guardar correo | 20 | S 24: 2; D 25: 5; L 2: 1; M 3: 1; M 4: 1; J 5: 1; V 6: 1 | 8
4 | Recibir documento adjunto | 10 | L 2: 1; M 3: 1; M 4: 2; J 5: 2; V 6: 1 | 3
5 | Enviar documento adjunto | 15 | J 22: 1; V 23: 1; S 24: 2; L 26: 1; M 27: 2; M 28: 1; J 29: 1; V 30: 1 | 5
6 | Agrupar contactos | 20 | L 19: 2; M 20: 2; M 21: 2; J 22: 1; V 23: 1; L 26: 1; M 27: 1; M 28: 1; J 29: 1; V 30: 2 | 6
7 | Ordenar correos | 10 | [22 empty] | 7 | bar: S 24 to D 25; S 31 to M 3; S 7 to D 8
8 | Agrupar correos | 10 | [22 empty] | 10
9 | Filtrar correo | 25 | L 19: 1; M 20: 1; M 21: 1; M 28: 2; J 29: 2; V 30: 2; S 31: 2; D 1: 2; M 4: 2; J 5: 2; V 6: 2 | 6
10 | Mail modelo | 15 | S 24: 1; D 25: 2; S 31: 1; L 2: 1; M 3: 1; M 4: 1; J 5: 1; V 6: 2 | 5
| Total : | 170 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60
| Burn Down: | 170 | 166 | 162 | 158 | 153 | 148 | 138 | 129 | 123 | 118 | 112 | 105 | 98 | 90 | 88 | 82 | 78 | 72 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Real
| Product Back Log | Horas Estimadas | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | Horas Faltantes
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Actividad 231 | 10 | L 19: 2; M 20: 3; M 21: 2; J 22: 2; V 23: 2 | -1
| Actividad 232 | 10 | L 19: 2; M 20: 2; M 21: 2; J 22: 3; V 23: 2; S 31: 4 | -5
| Actividad 233 | 10 | S 24: 8; D 25: 6 | -4
| Actividad 234 | 20 | L 26: 3; M 27: 3; M 28: 2; J 29: 3; V 30: 2; S 31: 5 | 2
| Actividad 235 | 20 | L 26: 2; M 27: 1; M 28: 2; J 29: 3; V 30: 2 | 10
| Actividad 236 | 20 | S 31: 8; D 1: 5 | 7
| Actividad 237 | 20 | L 2: 2; M 3: 1; M 4: 3; J 5: 5; V 6: 6; S 7: 8 | -5
| Actividad 238 | 20 | M 3: 3; M 4: 2; J 5: 3; V 6: 3; S 7: 5 | 4
| Actividad 239 | 20 | S 7: 14; D 8: 6 | 0
| Actividad 23A | 20 | L 9: 5 | 15
| Total : | 170 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 27 | 6 | 5 | 23
| Burn Down: | 170 | 166 | 161 | 157 | 152 | 148 | 140 | 134 | 129 | 125 | 121 | 115 | 111 | 94 | 89 | 87 | 83 | 78 | 70 | 61 | 34 | 28 | 23 | 23