## Indice_Actas
N° Acta	Acuerdo	Fecha
1	Canal de comunicacion whatsapp, hangouts y skype.	4-17-2014
1	Utilizar Google Drive para documentos	4-17-2014
1	Dropbox como respaldo de archivos.	4-17-2014
1	Utilizar Github para control de versiones	4-17-2014
2	Carta Gantt aprovada por el grupo	4-20-2014
3	Establecer orden en las asignación de tareas en trello	4-22-2014
3	Establecer tareas para el sprint 1	4-22-2014
4_1	Documento propuesta	4-26-2014
4_2		4-26-2014

## Minuta_Reunión_01
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión:			4-17-2014	Fecha próxima reunión:			22-04-2014
Lugar:			Correo electronico	Lugar:			Usach
Hora de inicio:			9:30:00	Hora de inicio:			18:29:59
Hora de término:			18:00:00	Hora de término:			19:00:00
				Minuta preparada por:			MS

Temario
Nº	Detalle
1	Canales de comunicación y repositorios
2	Varios

Asistentes a la reunión
Nombre			Iniciales	Presente Ausente		Nombre	Iniciales	Presente Ausente
Pablo Gavilan			PG	P		Felipe Morales	FM	P
Erwin Fuentealba			EF	P		Felipe Gonzales	FG	P
Miguel Salazar			MS	P		Ricardo Zuniga	RZ	P
Tamara Saez			TS	P

J: justificad@
Compromisos
Nº	Responsable	Detalle					Fecha
1	MS	Crear grupo whatsapp					17-04-2014
2	FM	Correo electronico para difusión de información					17-04-2014
3	Todos	Crear cuentas trello					17-04-2014
5	TS	Crear correo electronico exclusivo del grupo					17-04-2014
6	MS	Crear documentos de "dudas" y "actas" por Google Drive					17-04-2014
7	FG	Crear repositorio y diseñar tutorial de Github					17-04-2014
8	TS	Crear Cuenta Dropbox					17-04-2014
9	Todos	Usar github para control de versiones					17-04-2014

Acuerdos
Nº	Detalle
1	Canal de comunicacion whatsapp, hangouts y skype.
2	Utilizar Google Drive para documentos
3	Dropbox como respaldo de archivos.
4	Utilizar Github para control de versiones

Desacuerdos
Nº	Detalle
1
2
3
4

## Minuta_Reunión_02
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión:			4-20-2014	Fecha próxima reunión:			22-04-2014
Lugar:			Correo electronico	Lugar:			Usach
Hora de inicio:			9:30:00	Hora de inicio:			18:29:59
Hora de término:			18:00:00	Hora de término:			19:00:00
				Minuta preparada por:			MS

Temario
Nº	Detalle
1	Carta Gantt
2	Varios

Asistentes a la reunión
Nombre			Iniciales	Presente Ausente		Nombre	Iniciales	Presente Ausente
Pablo Gavilan			PG	P		Felipe Morales	FM	P
Erwin Fuentealba			EF	P		Felipe Gonzales	FG	P
Miguel Salazar			MS	P		Ricardo Zuniga	RZ	P
Tamara Saez			TS	P

J: justificad@
Compromisos
Nº	Responsable	Detalle					Fecha
1	Todos	Revision de documentacion del Grupo N°2					4-20-2014
2	FM	Crear Carta Gantt					4-20-2014
3	Todos	Confeccionar el documento "Dudas"					4-20-2014

Acuerdos
Nº	Detalle
1	Carta Gantt aprovada por el grupo
2
3
4

Desacuerdos
Nº	Detalle
1
2
3
4

## Minuta_Reunión_03
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión:			4-22-2014	Fecha próxima reunión:			26-04-2014
Lugar:			Usach	Lugar:			Usach
Hora de inicio:			18:30:00	Hora de inicio:			10:30:00
Hora de término:			21:30:00	Hora de término:			18:00:00
				Minuta preparada por:			MS

Temario
Nº	Detalle
1	Dudas del sprint, asignación de tareas y base de datos
2	Varios

Asistentes a la reunión
Nombre			Iniciales	Presente Ausente		Nombre	Iniciales	Presente Ausente
Pablo Gavilan			PG	P		Felipe Morales	FM	P
Erwin Fuentealba			EF	P		Felipe Gonzales	FG	P
Miguel Salazar			MS	P		Ricardo Zuniga	RZ	P
Tamara Saez			TS	P

J: justificad@
Compromisos
Nº	Responsable	Detalle					Fecha
1	Todos	Revision de archivos (base de datos, imagen, entre otros).					4-22-2014
2	PG	Disiñar tutorial para sprint 1					4-22-2014
3	Todos	Confeccionar el documento "Dudas"					4-22-2014
4	FM	Conseguir base de datos con el JP					4-22-2014
5	FM	Enviar correo de información relevante					4-22-2014

Acuerdos
Nº	Detalle
1	Establecer orden en las asignación de tareas en trello
2	Establecer tareas sprint 1

Desacuerdos
Nº	Detalle
1
2
3
4

## Minuta_Reunión_04_1
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión:			4-26-2014	Fecha próxima reunión:			27-04-2014
Lugar:			Usach	Lugar:			Correo
Hora de inicio:			10:30:00	Hora de inicio:			9:29:59
Hora de término:			12:30:00	Hora de término:			18:00:00
				Minuta preparada por:			MS

Temario
Nº	Detalle
1	Documento propuesta y modulo de persona.
2	Varios

Asistentes a la reunión
Nombre			Iniciales	Presente Ausente		Nombre	Iniciales	Presente Ausente
Pablo Gavilan			PG	P		Felipe Morales	FM	P
Erwin Fuentealba			EF	P		Felipe Gonzales	FG	NA
Miguel Salazar			MS	P		Ricardo Zuniga	RZ	NA
Tamara Saez			TS	NA

J: justificad@
NA: No aplica
Nº	Responsable	Detalle					Fecha
1	PG	Revision modulo de persona					4-26-2014
2	FM-EF-MS	Confección documentos propuestas					4-26-2014

Acuerdos
Nº	Detalle
1	Documentos de propuesta

Desacuerdos
Nº	Detalle
1
2
3
4

## _Minuta_Reunión_04_2
Minuta de Reunión Grupo Nº 02
Fecha de reunión:			4-26-2014	Fecha próxima reunión:			27-04-2014
Lugar:			Usach	Lugar:			Correo
Hora de inicio:			12:50:00	Hora de inicio:			9:29:59
Hora de término:			13:30:00	Hora de término:			18:00:00
				Minuta preparada por:			MS

Temario
Nº	Detalle
1	Tareas que tienen que ver con la bd
2	Varios

Asistentes a la reunión
Nombre			Iniciales	Presente Ausente		Nombre	Iniciales	Presente Ausente
Pablo Gavilan			PG	NA		Felipe Morales	FM	P
Erwin Fuentealba			EF	P		Felipe Gonzales	FG	A
Miguel Salazar			MS	P		Ricardo Zuniga	RZ	P
Tamara Saez			TS	J

J: justificad@
NA: No aplica
Nº	Responsable	Detalle					Fecha
1	Todos	Generar documento tipo de cada cambio en la bd					4-26-2014

Acuerdos
Nº	Detalle
1	Credenciales para conexion a hosting
2	Backup y modelo lo más actualizado posible de la base de datos.
3	Crear 2 base de datos de desarrollo y una producción con estructura lo más actualizada posible
4
5
5
Desacuerdos
Nº	Detalle
1
2
3
4