## Tabla de valores
Product Back Log | Horas Estimadas | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | Horas Faltantes
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Actividad 1 | 50 | L 19: 10; M 20: 10; M 21: 10; J 22: 10; V 23: 10 | 0
Actividad 2 | 20 | M 20: 1; M 21: 2; J 22: 3; V 23: 2; S 24: 2; D 25: 2; L 26: 2; M 27: 3; M 28: 2; J 29: 1 | 0
Actividad 3 | 30 | S 24: 5; D 25: 5; L 26: 5; M 27: 5; M 28: 5; J 29: 5 | 0
Actividad 4 | 40 | [10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 0
Actividad 5 | 10 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 5 4 to 5 1
Actividad 6 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 2: 2; 5 3: 1 |  |  |  | 0
Actividad 7 | 33 | [22 empty] | 33
Actividad 8 | 45 | [22 empty] | 45 | bar: 5 2 to 5 3; 5 6 to 5 1
Actividad 9 | 21 | [22 empty] | 21
Actividad 10 | 56 | [22 empty] | 56 | bar: 5 2 to 5 3; 5 6 to 5 1
Actividad 11 | 67 | [22 empty] | 67
Actividad 12 | 32 | [22 empty] | 32 | bar: 5 2 to 5 3; 5 6 to 5 1
Actividad 13 | 13 | [22 empty] | 13
Actividad 14 | 35 | [22 empty] | 35 | bar: 5 2 to 5 3; 5 6 to 5 1
Total : | 475 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 302
Burn Down: | 475 | 463 | 450 | 436 | 421 | 407 | 398 | 389 | 380 | 370 | 361 | 351 | 347 | 342 | 336 | 329 | 321 | 312 | 307 | 305 | 304 | 303 | 302 | 302